## Tasks
Site Build & <Fit-out> "2026"
Exported 20.09.2026 · 11 tasks
ID | Mode | Task Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Predecessors
1 | Auto | Design | 2026-09-07 | 2027-01-15 | 131 | 50%
2 | Auto | Concept | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | 100%
3 | Auto | Detail <phase> & review | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 50%
4 | Auto | Sign-off | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | 0%
5 | Auto | Build | 2026-09-21 | 2026-11-06 | 47 | 10%
6 | Auto | Foundations | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 20%
7 | Auto | Frame | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | 6FS+2
8 | Manual | =1+1 (not a formula) | 2026-09-07 | 2026-09-30 | 24 | 40%
9 | Manual | TBD item | TBD | 2026-09-02 | a while | 0%
10 | Auto | ◆ Handover | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 0%
11 | Auto | Late one | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 5 | 10%

## Gantt
Site Build & <Fit-out> "2026"
Calendar weeks (CW), Monday to Sunday · solid = done, light = still to do, dark = group, ◆ = milestone
ID | Task Name | Start | Finish | August 2026 |  |  |  | September 2026 |  |  |  | October 2026 |  |  |  | November 2026 |  |  |  |  | December 2026 |  |  |  | January 2027
|  |  |  | CW 33 | CW 34 | CW 35 | CW 36 | CW 37 | CW 38 | CW 39 | CW 40 | CW 41 | CW 42 | CW 43 | CW 44 | CW 45 | CW 46 | CW 47 | CW 48 | CW 49 | CW 50 | CW 51 | CW 52 | CW 53 | CW 1 | CW 2
1 | Design | 2026-09-07 | 2027-01-15 | bar: September 2026 CW 37 to January 2027 CW 2
2 | Concept | 2026-09-07 | 2026-09-11 | bar: September 2026 CW 37
3 | Detail <phase> & review | 2026-10-05 | 2026-10-09 | bar: October 2026 CW 41
4 | Sign-off | 2027-01-11 | 2027-01-15 | bar: January 2027 CW 2
5 | Build | 2026-09-21 | 2026-11-06 | bar: September 2026 CW 39 to November 2026 CW 45
6 | Foundations | 2026-09-21 | 2026-09-25 | bar: September 2026 CW 39
7 | Frame | 2026-11-02 | 2026-11-06 | bar: November 2026 CW 45
8 | =1+1 (not a formula) | 2026-09-07 | 2026-09-30 | bar: September 2026 CW 37 to September 2026 CW 40
10 | ◆ Handover | 2026-10-05 | 2026-10-05 | bar: October 2026 CW 41
11 | Late one | 2026-08-11 | 2026-08-15 | bar: August 2026 CW 33