## Tasks
My Project
Exported 20.09.2026 · 4 tasks
ID | Mode | WBS | Task Name | Start | Finish | Actual Start | Actual Finish | Duration | % Complete | Predecessors | Status
1 | Auto | 1 | G | 2026-09-16 | 2026-09-26 | 2026-09-16 |  | 11 | 27% |  | On Schedule
2 | Auto | 1.1 | T1 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-16 |  | 6 | 50% |  | On Schedule
3 | Auto | 1.2 | T2 | 2026-09-22 | 2026-09-26 |  |  | 5 | 0% |  | Future Task
4 | Auto | 2 | Late1 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  |  | 5 | 20% |  | Late